## Projektplanung
Arbeitspakete | verant-wortlich | geplanter Zeitaufwand | effektiver Zeitaufwand | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08
Projektsetup (Git, Solution, Services anlegen) | BE, DA | 1 | 1.5
FlightService Implementierung | DA | 1 | 1
BookingService Implementierung | BE | 1 | 2
| DA | 2 | 1
AuthService Implementierung + JWT
| BE, DA | 1 | 1
Datenbankmodellierung (3 DBs)
Testing / Unit Tests | BE | 2 | 1.5
Dockerisierung aller Services | BE, DA | 1.5 | 0.5
Swagger / OpenAPI Doku | BE, DA | 0.5 | 0.5
Postman Collection erstellen + testen | DA | 0.5 | 0.5
Optionale Erweiterungen (2 Stück) Gateway + Rabbitmq | BE | 3 | 3
| BE | 4 | 4
Dokumentation schreiben
Projekt beenden und Fazit erstellen | BE, DA | 1 | 1
|  | 14.5 | 13.5